Доклад и анализ на Система за мониторинг на територията управлявана от ДЛС „Каракуз” гр. Дулово 


1.1. Финансов план на стопанството;
Финансовия план на стопанството за предходната е изпълнен. Планът за продажба на дървесина в натура не е изпълнен, като също така и приходите не са изпълнени От дейностите по стопанисване на горите, поради обективни причини, не е изпълнена планираната почвоподготовка и част от залесяването. Неизпълнението на ловностопанската дейност и туризъм- при планирани 45 000лв. приходите са 26 866лв. приходите от страничната дейност са с над 14 000лв от планираните и се дължат основно на по-големите приходи от субсидии.

1.2. Социални споразумения;
Работи се съгласно Браншови колективен трудов договор.
Няма постигнато споразумение и не са договорени допълнителни условия за работещите извън индивидуалното трудово договаряне;
Няма постъпили жалби от страна на работещите и документацията по повод тяхното разглеждане и удовлетворяване.

1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала; 
Има програма за обучение на работещите в стопанството.
След всяко обучение има Протоколи от проведените обучения.
Няма издадени лицензи, сертификати и удостоверения.

1.4.Здравословни и безопасни условия на труд вкл. на работниците на подизпълнителите; 
Предоставено е облекло и оборудване на работещите в стопанството.
Попълнени са и са подписани в съответните срокове инструктажните книги, проверовъчни листи за работещите в т.ч. и на външните подизпълнители.
Проведени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд на персонала на стопанството и работниците на подизпълнителите.
На територията на стопанството няма регистрирани трудови злополуки.
Трудоустроените лица в стопанството са единадесет.
Извършвани са проверки за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд от работниците на подизпълнителите.
Няма проведени заседания на комисии по условията на труд.
Има оценка на риска на всяко работно място.
Има сключен договор за трудова медицина. 
Извършена е една проверка от Инспекцията по труда. 


1.5. Ангажиране на заинтересованите страни; 
Има надлежно документирана кореспонденция със заинтерисовани страни по различни поводи, свързани с дейностите на стопанството.
Извършвани са срещи и комисии с различни заинетресовани страни.
Заинтересованите страни са взели участие в различни инициативи на стопанството.
Проведени са консултации със  заинетресованите страни.

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
Има подадени сигнали и жалби към органите на МВР и прокуратурата, които са идвършили проверки съобразно правомощията си и са се произнесли в срок или продължават проверките.
През годината са извършени  901 броя проверки и са съставени  252 броя актове за установени нарушения по Закона за горите.
Има надлежно съхранена документация и кореспондениция с РДГ, РИОСВ, МЗХ или други институции.

1.7. Изпълнение на горскостопанския план;
Ползване от горите- средногодишно ползване в ДГТ съгласно ГСП от 2015г. На ТП ДЛС „Каракуз“ е в размер 48 139м3пл. Лежаща маса.
Към 31.12.2021г. добитото количество дървесина е  42 710 м3пл. лежаща маса.

	Вид сеч/категория
	Едра
	Средна
	Дребна
	Вс.стр.
д-на
	Дърва
	Върши
на
	Лежаща
маса
	Стояща
маса

	Възобновителни сечи
	3 719
	6 391
	2 524
	12 634
	19 743
	104
	32 481
	36 220

	в т.ч.гл.санитарни
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отгледни сечи
	699
	561
	240
	1 500
	3 546
	26
	5 072
	5 840

	в т.ч.отгл.санит.
	13
	9
	9
	31
	185
	0
	216
	270

	Принудителни сечи
	5
	0
	24
	29
	439
	0
	468
	650

	в т.ч.технически 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всичко сечи
	4 423
	6 952
	2 788
	14 163
	23 728
	130
	38 021
	42 710



Площите на проведените сечи са в размер на 487,1 ха, от които отгледни сечи са 120,7 ха, възобновителни сечи 340,0 ха., санитарни сечи 18,1 ха. и принудителни сечи 8,3 ха.
За реализираната продукция са издадени превозни билети и съставени приемо-предавателни протоколи, на базата, на които се създават съответните счетоводни документи-фактури. Документите се съхраняват в отдел Счетоводство, където при необходимост могат да бъдат използвани за справки и анализи.
Превишенията на добивите по дървесни видове се дължат на неравномерно ползване по вид гори и сечи по години. Ползването извършено по години компенсира превишениятасъгласно средногодишното ползване по ГСП.
Планираното по винансов план залесяване е извършено, а строителството и основен ремонт на горски пътища не е извършено.

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на територии в рамките на стопанството;
Няма промени в площта на ГСЕ.
Няма извършени промени в собствеността. 
Не е извършвана смяна на предназначението на горски територии.
Промени във функционалното предназначение на териториите (видове и площи: напр. нови вододайни зони, гори във фаза на старост и др.) не са извършени.
Не са идавани заповеди за заличаване/обявяване/промени на защитените територии и защитените зони. 


1.9. Здравословно състояние на гората;
Не са идентифицирани болести и вредители.  
Има възникнали природни нарушения – ветровал.
Не са възникнали негативни въздействия от антропогенни дейности.
Предприети са мерки/дейности за подобряване на здравословното състояние на гората чрез проведени санитарни сечи. 

1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности;
Има ползване на дървесина от местни фирми в размер на 5 814 м3пл., няма ползване на недървесни продукти от местни фирми.
Местното население се снабдява с дървесина след предоставяне на списъци от кметоветена населени места. Определено количество е в размер на  1000 м3пл., като реализираните количества са в размер на 3 010 м3пр. на 467 домакинства.
Няма добити количества недървесни продукти за текущата година.
Сключени договори са единадесет договора за дивечови ниви.
Не са извършвани ремонти и строежи на пътища и съоръжения свързани с горскостопанските дейности.
Залесена площ в размер на 189 дка и 72 дка почвоподготовка за текущата година.
Не са използвани на торове и пестициди.

1.11. Гори с висока консервационна стойност; 
Има процедурата за мониторинг на ГВКС.
Извършван е мониторинг на мониторирани видове. 
Определени са мониторирани екосистеми.
Извършван е мониторинг на други консервационни стойности (ВКС 4 и ВКС 6). 

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми;
 Има надлежна процедурата за мониторинг на ГВКС.
	Има списък на гори във фаза на старост. 
	Извършван е мониторинг на мониторирани екосистеми (ВКС 3) (здравословното състояние, динамика на структурата и състава, сукцесионни процеси, негативни тенденции.).

1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда; 
Използваните лесовъдски системи и процеси на възобновяване са естественото и изкуственото възобновяване. 
Има наличие, но няма разпространение на инвазивни видове.
Извършен е мониторинг на видове и екосистеми по т.1.11 и 1. 12 по-горе. 
Не са използвани биологични агенти, пестициди и торове. 
	Няма данни за честотата, разпространение и степен на повреди от природни бедствия в резултат от горскостопански дейности.
	Няма нанесени негативни въздействия върху водни ресурси вследствие на проведените горскостопански дейности.
	Няма нанесени негативни въздействия върху почвите (ерозия, уплътняване, замърсяване, др.), вследствие на проведените горскостопански дейности.
	Състоянието на постоянни и временни горски пътища е добро.
	Няма наличие на отпадъци в горските територии.


1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда; 
	Има регистър на жалби и сигнали, свързани с правата и собствеността на местните общности, засегнати и заинтересовани страни и начина, по който са разрешени. Има постъпили осем жалби.
[bookmark: _GoBack]	Не са нанесени негативни въздействия върху източници на питейна вода и други ползвания на водни ресурси - ВКС 4.1 от Доклада за ГВКС.
	Обектите от културно-историческо, икономическо екологично, религиозно или духовно значение за местните общности са в добро функционално състояние съгласно изискванията за мониторинг на ВКС 6 от Доклада за ГВКС.

1.15. Промени в околната среда;
	Има наличие на редки и застрашени местообитания - данни от т. 1.12. Попълват се проверовъчни листи за редки и застрашени местообитания - ВКС 3 от Доклада за ГВКС.
	Популации на редки и застрашени видове от т.1.11. са в добро състояние. Представят се попълнени проверовъчни листи за популации на редки и застрашени видове - ВКС 1.2 и ВКС 1.3. от Доклада за ГВКС.
	На територията на стопанството има Защитени територии и зони. Няма издадени заповеди за Заличаване/обявяване на защитени територии или защитени зони.
	На територията на стопанството няма регистрирани природни нарушения,  каламитети, пожари или други неблагоприятни въздействия. 

